## Arkusz1
Plan inwestycyjny Gminy Kraszewice na lata 2016-2022
Lp | Nazwa zadania | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1. | Chodniki :
1.1 | Mączniki dokończenie (droga powiatowa) | 2016: 2016
1.2 | Głuszyna dokończenie (droga powiatowa) | 2016: 2016
1.3 | połączenie ul. Słowackiego i ul. Mickiewicza w Kraszewicach | 2016: 2016
1.4 | Renta - Racławice połączenie (droga powiatowa) | 2017: 2017
1.5 | Mączniki przy drodze wojewódzkiej | 2017: 2017
1.6 | Jelenie Jeziorki dokończenie (droga powiatowa) | 2018: 2018
1.7 | Kraszewice ścieżka pieszo-rowerowa od ul. Kwiatowej do Osiedla Młodych | 2018: 2018
1.8 | Kraszewice ul. Kwiatowa | 2019: 2019
1.9 | Renta od p. Dzieleckich do Kraszewic (droga powiatowa) | 2020: 2020
1.10 | Kuźnica Grabowska "za rzeką" | 2018: 2018; 2019: 2019
1.11 | Kuźncia Grabowska od skrzyżowania na Bigosy do granic gminy z Czajkowem (droga powiatowa) | 2019: 2019; 2020: 2020
1.12 | Racławice Siedleccy-Dłucik, Sowa-Miller (droga powiatowa) | 2021: 2021
1.13 | Kuźnica Grabowska Bigosy | 2021: 2021
1.14 | Kraszewice ul. Wieluńska sołectwo nr 2 (droga powiatowa) | 2020: 2020
2. | Drogi :
2.1 | Kraszewice ul. Szkolna i ul. ks. Strugały przebudowa drogi, nowa nakładka asfaltowa i odwodnienie | 2016: 2016
2.2 | Kraszewice ul. Zielona w asfalcie | 2016: 2016
2.3 | Racławice - Mączniki w tłuczniu | 2016: 2016
2.4 | Kuźnica Grabowska Łękawki w tłuczniu | 2018: 2018
2.5 | Kraszewice od ul. Leśnej w kierunku rz.Łużycy w tłuczniu | 2016: 2016; 2017: 2017
2.6 | Kraszewice ul. Młyńska w tłuczniu | 2016: 2016; 2017: 2017
2.7 | Jaźwiny remont drogi | 2017: 2017
2.8 | Renta od drogi Renta-Jaźwiny dojazdowa do działek 504,505,510,511 w tłuczniu | 2017: 2017
2.9 | Kuźnica Grabowska Glinanki - Kraszewice ul. Leśna połączenie dróg | 2017: 2017
2.10 | Jelenie od p. Owczarek w kierunku Wigwamu w tłuczniu | 2017: 2017; 2018: 2018
2.11 | Kraszewice - Głuszyna (droga powiatowa) | 2017: 2017; 2018: 2018; 2019: 2019; 2020: 2020
2.12 | Kraszewice ul. Słowackiego nowa nakładka asfaltowa | 2018: 2018
2.13 | budowa w tłuczniu drogi do p. Skrzypczyńskich | 2019: 2019
2.14 | Jaźwiny do p. Pilarczyk w tłuczniu | 2019: 2019
2.15 | Jelenie od p. Ilskich w kierunku p. Hanys w asfalcie | 2019: 2019
2.16 | Głuszyna - Koniec Świata dokończenie | 2020: 2020
2.17 | Tułazy do p. Malinowskich w asfalcie | 2020: 2020
2.18 | Renta od p. Kołodziejczyk do Mącznik w tłuczniu | 2020: 2020
2.19 | Kuźnica Grabowska Bigosy remont drogi | 2020: 2020
2.20 | Głuszyna - Brzeziny tzw. Trakt Kaliski (droga powiatowa) | 2021: 2021
2.21 | Kraszewice ul. Ciasna | 2021: 2021
2.22 | Renta - Mączniki remont drogi | 2021: 2021
2.23. | Jelenie Folusz remont nawierzchni | 2021: 2021
2.24 | Kraszewice od ul. Kaliskiej do ul. Polnej w asfalcie | 2022: 2022
2.25 | Kraszewice - Mączniki remont, nowy dywanik asfaltowy (droga powiatowa) | 2022: 2022
2.26 | Jelenie od Sali OSP do Jaźwin w tłuczniu | 2022: 2022
2.27 | Kraszewice od ul.Wieluńskiej w kierunku p. Pieruckich w tłuczniu | 2022: 2022
2.28 | Kraszewice ul. Młyńska w połączeniu z drogą gminną w tłuczniu | 2017: 2017; 2018: 2018
2.29 | Kuźnica Grabowska - do posesji p. Zadków | 2016: 2016; 2017: 2017; 2018: 2018
3. | Place zabaw :
3.1 | Kraszewice ul. Kwiatowa budowa | 2016: 2016
3.2 | Racławice przy Sali OSP budowa | 2016: 2016
3.3 | Jelenie przy szkole doposażenie | 2017: 2017
3.4 | Jaźwiny doposażenie | 2018: 2018
3.5 | rozbudowa bazy sportowej na stadionie LZS Łuźyczanka Kuźnica Grabowska | 2019: 2019
3.6 | Modernizacja stadionu w Kraszewicach | 2020: 2020
3.7 | Kraszewice ul. Wieluńska sołectwa nr 2, budowa | 2021: 2021
4. | Oświetlenie ulic i dróg
4.1 | Kraszewice ul. Zacisze budowa | 2016: 2016; 2017: 2017
4.2. | Głuszyna przy skrzyżowaniu dróg przy kaplicy budowa | 2016: 2016
4.3 | doświetlenie skrzyżowań Renta - Mączniki, Giżyce-Mączniki budowa | 2016: 2016; 2018: 2018
4.4 | Racławice uzupełnienie | 2016: 2016
4.5 | Kuźnica Grabowska przy p. Włodarczyk uzupełnienie | 2016: 2016
4.6 | Kraszewcie ul. Leśna budowa | 2016: 2016; 2017: 2017
4.7 | Mączniki modernizacja | 2016: 2016
4.8 | Kraszewice ul. Kwiatowa i ul. Słoneczna modernizacja | 2017: 2017
4.9 | Głuszyna Pustkowie budowa | 2018: 2018
4.10 | doświetlenie skrzyżowań Kuźnica Grabowska - Jelenie budowa | 2018: 2018; 2019: 2019
4.11 | Kraszewice ul. Kaliska wymiana słupów energetycznych | 2016: Nie jest to zadanie gminy
5. | Wykup gruntów pod inwestycje :
5.1 | Kraszewice ul. Leśna przedłużenie (do p. Gładysz) | 2016: 2016
5.2 | Kraszewice poszerzenie ścieżki pomiędzy ul. Kwiatową a Osiedlem Młodych (od p. Stacherzak) | 2016: 2016
5.3 | Kuźnica Grabowska Glinanki na połączenie dróg z ul. Leśna Kraszewice | 2016: 2016
5.4 | Kraszewice od ul. Polnej w kierunku rz. Łużycy (od p. Raszewskiego i Rackiewicza) | 2017: 2017
5.5 | Kraszewice na drogę poprzeczną w sołectwie nr 2 | 2017: 2017
5.6 | Jaźwiny pod przystankami oraz plac naprzeciw Sali strażackiej | 2018: 2018
5.7 | Mączniki na plac zabaw | 2018: 2018
5.8 | Kuźnica Grabowska dworek Oxnera (od Powiatu Ostrzeszowskiego) | 2021: 2021
5.9 | przejęcie od MiG Grabów nad Prosną drogi Jażwiny - Racławice (przy p. Dziążak) | 2021: 2021
6. | Gospodarka wodno-ściekowa
6.1 | zwiększenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 2017: 2017
6.2 | modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mącznikach | 2017: 2017; 2018: 2018
6.3 | budowa kanalizacji ściekowej w Kuźnicy Grabowskiej |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
6.4 | budowa kanalizacji ściekowej w Głuszynie | 2022: 2022
6.5 | budowa studzieniek ściekowych w drodze powiatowej w Racławicach | 2022: 2022
7. | Budowa Przedszkola i zagospodarowanie terenu wokół niego | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
8. | Budowa monitoringu miejsc publicznych | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
9. | Modernizacja linii wodociągowej | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
10. | Naprawa ogrodzenie i pokrycie dachu na budynku szkoły w Głuszynie | 2017 2017 2017: 2017; 2018 2018 2018: 2018
11. | Wymiana dachu na budywnku gospodarczym przy szkole w Jeleniach | 2017 2017 2017: 2017
12. | Zakup krzeseł do świetlicy w OSP Racławice | 2020 2020 2020: 2020
13. | Termomodernizacja wraz w wymianą dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej | 2016 2016 2016: 2016; 2017 2017 2017: 2017; 2018 2018 2018: 2018
14. | Zakup samochodu średniego dla OSP w Głuszynie | 2016 2016 2016: 2016; 2017 2017 2017: 2017
15. | Modernizacja SUW w Kuźnicy Grabowskiej | 2016 2016 2016: 2016; 2017 2017 2017: 2017
16. | Budowa nowego ujęcia wody na terenie Gminy Kraszewice z wykupem gruntów | 2018 2018 2018: 2018; 2019 2019 2019: 2019; 2020 2020 2020: 2020
17. | Remont budynków komunalnych : Urząd Gminy, Ośredek Zdrowia w Kraszewicach, Biblioteka Publiczna, Agronomówki w Kuźnicy Grabowskiej i Kraszewicach | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
18. | Dofinansowanie remontów budynków i pomieszczeń w remizach strażackich na cele społeczne | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
19. | Remont strażnicy OSP w Kraszewicach (kuchnia, dach nad garażami) | 2016 2016: 2016; 2017 2017: 2017; 2018 2018: 2018